## 示例
尚龙终端 项目开发日报
序号 | 项目成员姓名或字号 | 周工作任务 | 日期 | 工作日报 | 任务完成情况 | 遇到问题 | 完成状态确认
1 | XXX | 本周工作任务 | 2016-09-01 | 1.XXXXX 2.XXXXX | 完成2个接口 | 列表接口，页码参数传入格式不统一 | 确认:已完成2个接口
|  |  | 2016-09-02 | 1.XXXXX |  | 服务器不稳定 | 已协调处理服务器问题
|  |  | 2016-09-03 | 1.XXXXX |  | 无
|  |  | 2016-09-04 | 1.XXXXX |  | 无
|  |  | 2016-09-05 | 1.XXXXX |  | 无
2 | XXX | 本周工作任务 | 2016-09-01
2016-09-02
2016-09-03
2016-09-04
2016-09-05
3 | XXX | 本周工作任务 | 2016-09-01
2016-09-02
2016-09-03
2016-09-04
2016-09-05
填报要求：1.每个项目一张表，最新一周永远在第一个Sheet页 2.每天一个sheet页（工作日，要求每天一页，周末加班也可增加一页） 3.项目经理每周一更新或分配本周项目工作，每天晚上下班前检查日工作完成情况 4.项目成员每天更新当天的工作日报，并更新完成状态
注意：项目经理每天早上10：00前需将项目日报更新到相应路径下：\\172.19.6.41\project\项目管理工作\项目日报
Note on C2: 知乐: 项目经理填报
Note on D2: 知乐: 项目经理填报
Note on E2: 知乐: 项目成员根据项目经理分配的周工作内容分解日工作内容
Note on F2: 知乐: 项目成员填写工作完成情况
Note on G2: 知乐: 项目成员填写工作中遇到的问题以及解决方法
Note on H2: 知乐: 项目经理确认任务完成情况，对项目成员提出的问题帮助解决处理

## 9月第5周
翌支付 项目开发日报
序号 | 项目成员姓名或字号 | 周工作任务 | 日期 | 工作日报 | 任务完成情况 | 遇到问题 | 完成状态确认
1 | 无涯 | 本周工作任务 | 2016-09-26 | 内测，修改bug | 1.form组件修改后，对应修改页面代码 2.修改资料审核原因bug | 无
|  |  | 2016-09-27 | 点击显示大图功能组件静态布局，修改bug | 1.显示大图功能组件静态布局完成 2.修改支付宝单个转账接口失败问题 | 无
|  |  | 2016-09-28 | 内测，修改bug | 1.修改签名不一致问题 2.修改订单导出报错bug 3.修改form组件按钮样式bug 4.修改页面时间格式不一致问题
|  |  | 2016-09-29 | 内测，修改bug | 转账模块bug修复，修改密码加md5
|  |  | 2016-09-30 | 内测，修改bug | 转账模块bug修复，密码重置提示修改
| 卢宏伟 | 本周工作任务 | 2016-09-26 | 内测，修改bug | 1.修改form组件 2.提取图片显示组件 | 无
|  |  | 2016-09-27 | 休假
2 |  |  | 2016-09-28 | 配合跟踪修改bug | 完成
|  |  | 2016-09-29 | 未投入
|  |  | 2016-09-30 | 未投入
3 | 徐腾 | 本周工作任务 | 2016-09-26 | 修改bug | 1.异常订单管理：支付渠道流水号查询条件查询，输入任何查询都查询出全部数据
|  |  | 2016-09-27 | 修改bug | 1.企业修改资料后，平台审核不通过，但企业资料审核处显示的名称为修改后的名称
|  |  | 2016-09-28 | 修改bug | 1.企业端新注册账号，激活key界面，发送验证码，系统就跳出到登录页面，提示：登录失效
|  |  | 2016-09-29 | 修改bug
|  |  | 2016-09-30 | 修改bug
4 | 韩高文 | 本周工作任务 | 2016-09-26 | 1、内测，修改bug 2、尚龙--支付网关迁移问题解决
|  |  | 2016-09-27 | 内测，修改bug | 1、文件（图片）问题修改 2、翌支付API接口文档调研
|  |  | 2016-09-28 | 翌支付对外标准API接口文档编写 | 完成
|  |  | 2016-09-29 | 1、翌支付二期bug修改 2、翌支付对外标准API接口文档编写 | 1、修改完所有bug 2、完成文档修改
|  |  | 2016-09-30 | 翌支付对外标准API接口--转账功能修改
4 | 梁永 | 本周工作任务 | 2016-09-26
2016-09-27
|  |  | 2016-09-28 | 1、熟悉系统二期需求2、熟悉整个系统 | 已了解二期需求，熟悉系统流程
|  |  | 2016-09-29 | 二期需求功能测试 | 已完成平台端功能测试
2016-09-30
注意：项目经理每天早上10：00前需将项目日报更新到相应路径下：\\172.19.6.41\project\项目管理工作\项目日报
Note on C2: 知乐: 项目经理填报
Note on D2: 知乐: 项目经理填报
Note on E2: 知乐: 项目成员根据项目经理分配的周工作内容分解日工作内容
Note on F2: 知乐: 项目成员填写工作完成情况
Note on G2: 知乐: 项目成员填写工作中遇到的问题以及解决方法
Note on H2: 知乐: 项目经理确认任务完成情况，对项目成员提出的问题帮助解决处理

## 9月第4周
翌支付 项目开发日报
序号 | 项目成员姓名或字号 | 周工作任务 | 日期 | 工作日报 | 任务完成情况 | 遇到问题 | 完成状态确认
1 | 无涯 | 本周工作任务 | 2016-09-19 | 1.转账付款模块业务逻辑编写 2.转账付款模块接口联调 | 业务逻辑编写完成，接口联调完成3个（支付宝转账列表，支付宝批量上传模板，微信转账列表） | 微信转账列表接口调用2次 | 1、完成。 2、完成。
|  |  | 2016-09-20 | 转账付款模块接口联调 | 接口联调完成5个（支付宝单个付款，批量付款，批量导出，微信付款，批量导出） | 无 | 完成。
|  |  | 2016-09-21 | 1.密码md5加密修改 2.平台异常订单处理接口修改 | 1.密码md5加密修改完成 2.平台异常订单处理接口修改完成 | 无 | 1、完成。 2、完成。
|  |  | 2016-09-22 | 平台、门户全流程自测，修改发现的问题 | 1.修改支付转账模块列表接口调用2次问题 2. 修改表单校验问题 3.修改短信邮件模板模块 | 无 | 完成
|  |  | 2016-09-23 | 正式提测，解bug | 解bug | 无 | 完成
| 卢宏伟 | 本周工作任务 | 2016-09-19 | 请假
|  |  | 2016-09-20 | 请假
2 |  |  | 2016-09-21 | 请假
|  |  | 2016-09-22 | 修改form组件 | 完成form组件中输入框校验问题的修改 | 无 | 完成。
|  |  | 2016-09-23 | 代码优化 | 完成部分代码的优化 | 无 | 完成。
3 | 徐腾 | 本周工作任务 | 2016-09-19 | 1.转账付款模块业务逻辑编写 2.转账付款模块接口联调 | 完成 | 无 | 完成
|  |  | 2016-09-20 | 转账付款模块接口联调 | 完成 | 无 | 完成
|  |  | 2016-09-21 | 1.密码md5加密修改 2.平台异常订单处理接口修改 | 完成 | 无 | 完成
|  |  | 2016-09-22 | 自测平台、门户全流程，并且修改已知的BUG | 完成 | 无 | 完成
|  |  | 2016-09-23 | 正式提测，解bug | 完成 | 无 | 完成
4 | 韩高文 | 本周工作任务 | 2016-09-19 | 翌支付银联IOS端开发 | 完成 | 无 | 完成
|  |  | 2016-09-20 | 翌支付银联Android端开发 | 完成 | 无 | 完成
|  |  | 2016-09-21 | 翌支付银联SDK终端联调 | 完成 | 无 | 完成
|  |  | 2016-09-22 | 翌支付退款流程梳理完善 | 完成 | 无 | 完成
|  |  | 2016-09-23 | 翌支付全平台提测及bug修改 | 完成 | 无 | 完成
填报要求：1.每个项目一张表，最新一周永远在第一个Sheet页 2.每周一个sheet页 3.项目经理每周一更新或分配本周项目工作，每天晚上下班前检查日工作完成情况 4.项目成员每天更新当天的工作日报，并更新完成状态
注意：项目经理每天早上10：00前需将项目日报更新到相应路径下：\\172.19.6.41\project\项目管理工作\项目日报
Note on C2: 知乐: 项目经理填报
Note on D2: 知乐: 项目经理填报
Note on E2: 知乐: 项目成员根据项目经理分配的周工作内容分解日工作内容
Note on F2: 知乐: 项目成员填写工作完成情况
Note on G2: 知乐: 项目成员填写工作中遇到的问题以及解决方法
Note on H2: 知乐: 项目经理确认任务完成情况，对项目成员提出的问题帮助解决处理

## 10月第2周
翌支付 项目开发日报
序号 | 项目成员姓名或字号 | 周工作任务 | 日期 | 工作日报 | 任务完成情况 | 遇到问题 | 完成状态确认
1 | 徐腾 | 本周工作任务 | 2016-10-08 | 修改bug | 1.修改转账相关流程
|  |  | 2016-10-09 | 修改bug | 1.修改付款记录相关流程
|  |  | 2016-10-10 | 修改bug | 1.修改上传图片(文件)造成的用户登录失效问题
|  |  | 2016-10-11 | 修改bug
|  |  | 2016-10-12 | 修改bug
|  |  | 2016-10-13 | 修改bug
|  |  | 2016-10-14 | 修改bug
2 | 徐腾 | 本周工作任务 | 2016-10-08 | 1、标准API流程开发2、修改翌支付bug | 完成开发及相关bug修复
|  |  | 2016-10-09 | 1、翌支付SDK回调流程开发2、修改翌支付bug | 完成开发及相关bug修复
|  |  | 2016-10-10 | 1、翌支付翌商城对接联调2、修改翌支付bug | 完成联调及相关bug修复
|  |  | 2016-10-11 | 修改bug
|  |  | 2016-10-12 | 修改bug
|  |  | 2016-10-13 | 修改bug
|  |  | 2016-10-14 | 修改bug
Note on C2: 知乐: 项目经理填报
Note on D2: 知乐: 项目经理填报
Note on E2: 知乐: 项目成员根据项目经理分配的周工作内容分解日工作内容
Note on F2: 知乐: 项目成员填写工作完成情况
Note on G2: 知乐: 项目成员填写工作中遇到的问题以及解决方法
Note on H2: 知乐: 项目经理确认任务完成情况，对项目成员提出的问题帮助解决处理