## 示例
翌商云平台——渠道运营系统 项目开发日报
序号 | 项目成员姓名或字号 | 周工作任务 | 日期 | 日工作任务 | 任务完成情况 | 遇到问题 | 完成状态确认
1 |  | 本周工作任务 | 2016-09-01 | 1.XXXXX 2.XXXXX | 完成2个接口 | 列表接口，页码参数传入格式不统一 | 确认:已完成2个接口
|  |  | 2016-09-02 | 1.XXXXX |  | 服务器不稳定 | 已协调处理服务器问题
|  |  | 2016-09-03 | 1.XXXXX |  | 无
|  |  | 2016-09-04 | 1.XXXXX |  | 无
|  |  | 2016-09-05 | 1.XXXXX |  | 无
2 |  | 本周工作任务 | 2016-09-01
2016-09-02
2016-09-03
2016-09-04
2016-09-05
3 |  | 本周工作任务 | 2016-09-01
2016-09-02
2016-09-03
2016-09-04
2016-09-05
填报要求：1.每个项目一张表，最新一周永远在第一个Sheet页 2.每周一个sheet页 3.项目经理适时更新或分配本周项目工作以及日项目工作，每天晚上下班前检查日工作完成情况 4.项目成员每天更新当天的工作完成情况以及遇到的问题，并更新完成状态
注意：项目经理每天上午10：00前需将项目日报更新到相应路径下：\\172.19.6.41\project\项目管理工作\项目日报
Note on C2: 知乐: 项目经理填报
Note on D2: 知乐: 项目经理填报
Note on E2: 知乐: 项目经理分配日工作内容
Note on F2: 知乐: 项目成员填写工作完成情况
Note on G2: 知乐: 项目成员填写工作中遇到的问题以及解决方法
Note on H2: 知乐: 项目经理确认任务完成情况，对项目成员提出的问题帮助解决处理