## 示例
翌商云平台——渠道运营系统 项目开发日报
序号 | 项目成员姓名或字号 | 周工作任务 | 日期 | 日工作任务 | 任务完成情况 | 遇到问题 | 完成状态确认
1 | 卢宏伟 | 1、确认和解决一二轮测试中的问题。 | 2016-10-08 | 配合跟踪解决bug，ie9兼容性问题修改 | ie9兼容性问题尚未解决
|  |  | 2016-10-09 | ie9兼容性问题修改 | 未完成
|  |  | 2016-10-10 | 未投入
|  |  | 2016-10-11 | 未投入
|  |  | 2016-10-13 | 未投入
|  |  | 2016-10-14 | 未投入
|  |  | 2016-10-15 | 未投入
2 | 梁水英 | 1、确认和解决一二轮测试中的问题。 2、支付宝转账控制新需求开发。 | 2016-10-08 | 内测，bug修复 | 修改所有弹窗操作接口返回失败提示，修改订单反馈异常和处理反馈描述字数限制问题
|  |  | 2016-10-09 | 内测，bug修复 | 修复下拉提示不正确问题，修复企业资料修改审核详情页审核通过后页面跳转问题
|  |  | 2016-10-10 | 内测，bug修复，新加模块功能开发 | 新增模块转账付款配置平台端开发，修复图片显示不正确bug,修复平台端和企业端列表显示不美观问题
|  |  | 2016-10-11 | 内测，bug修复，新加模块功能开发 | 新增模块转账付款配置企业端开发，sessionId不一致问题修复
|  |  | 2016-10-13 | 内测，bug修复，短信启用禁用功能开发 | 平台端短信启用禁用功能开发，支付渠道禁用启用bug修改
|  |  | 2016-10-14 | 内测，bug修复 | 修改对账单模块bug,还未解决
|  |  | 2016-10-15 | 内测，bug修复 | 修改对账单模块bug，开发平台端短信模板中的启用和停用功能，修改登录过期和用户在其他地方登录提示bug
3 | 徐腾 | 1、PHP退款功能的开发。 2、确认和解决一二轮测试中的问题。 | 2016-10-08 | 1.修改转账相关流程
|  |  | 2016-10-09 | 1.初步完成退款功能开发,实现与翌支付退款api对接
|  |  | 2016-10-10 | 1.修改上传图片(文件)造成的用户登录失效问题
2016-10-11
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-15
4 | 韩高文 | 1、终端SDK联调支持 2、确认和解决一二轮测试中的问题。 | 2016-10-08 | 修改翌支付bug | 完成开发及相关bug修复
|  |  | 2016-10-09 | 1、翌支付SDK回调流程开发2、修改翌支付bug | 完成开发及相关bug修复
|  |  | 2016-10-10 | 1、翌支付SDK翌商城支付宝对接联调2、修改翌支付bug | 完成联调及相关bug修复
|  |  | 2016-10-11 | 1、翌支付SDK翌商城微信支付对接联调2、修改翌支付bug | 完成联调及相关bug修复
|  |  | 2016-10-13 | 修改翌支付bug | 完成bug修复
|  |  | 2016-10-14 | 修改翌支付bug | 完成bug修复
|  |  | 2016-10-15 | 修改翌支付bug | 完成bug修复
5 | 李莉 | 1、进行测试问题确认。 2、针对系统优化需求做产品设计。 | 2016-10-08
2016-10-09
2016-10-10
2016-10-11
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-15
5 | 李莉莉 | 1、进行版本第二轮测试 2、回归验证上轮问题。 | 2016-10-08 | 未投入测试
|  |  | 2016-10-09 | 未投入测试
|  |  | 2016-10-10 | 平台与企业端回归测试 | 完成主流程测试，细节需要加强
|  |  | 2016-10-11 | 平台与企业端功能测试
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-15
5 | 梁勇 | 1、进行版本第二轮测试 2、回归验证上轮问题。 | 2016-10-08
2016-10-09
|  |  | 2016-10-10 | 平台与企业端功能测试 | 已完成
|  |  | 2016-10-11 | 支付测试 | 已完成
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-15
注意：项目经理每天上午10：00前需将项目日报更新到相应路径下：\\172.19.6.41\project\项目管理工作\项目日报
Note on C2: 知乐: 项目经理填报
Note on D2: 知乐: 项目经理填报
Note on E2: 知乐: 项目经理分配日工作内容
Note on F2: 知乐: 项目成员填写工作完成情况
Note on G2: 知乐: 项目成员填写工作中遇到的问题以及解决方法
Note on H2: 知乐: 项目经理确认任务完成情况，对项目成员提出的问题帮助解决处理